如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2024〕61号

市政府办公室

关于印发《如皋市-洋县对口协作2024年度

工作计划》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各相关部门和单位：

《如皋市-洋县对口协作2024年度工作计划》已经市政府常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

如皋市人民政府办公室

2024年8月29日

（此件公开发布）

如皋市-洋县对口协作2024年度工作计划

为坚决落实党中央、国务院关于做好新阶段东西部协作工作的决策部署，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效，确保对口协作工作的各项指标任务圆满完成。根据《2024年江苏省东西部协作和对口支援工作要点》《关于印发南通市2024年度东西部协作任务指标分解计划的通知》精神，结合实际，制定本年度两地对口协作工作计划。

一、强化组织推进

强化对口协作工作的组织领导与统筹协调，定期研究部署推进年度指标任务落实。组织开展两地党委、政府主要负责同志到结对方的专题调研，召开对口协作联席会议磋商推进对口协作工作；推动对口协作工作已签订协议的镇（区、街道）和部门做好协议内容的落实落地，实现重点指标任务的全面对接。（责任单位：市委办、政府办、发改委、各结对镇（区、街道））

二、深化产业协作

（一）引导企业投资。注重发挥市场作用，强化以企业合作为载体的协作模式，加大洋县产业项目、产业政策宣介力度，鼓励引导企业到洋县投资兴业，因地制宜发展特色产业、壮大优势产业、培育新兴产业。全年预期性指标任务，引导企业数、实施产业项目数都不少于3个，累计投资额不低于2亿元。（责任单位：发改委、商务局、投资服务中心，洋县前方联络组）

（二）培育特色产业。积极推动促进两地产业合作，立足洋县特色资源和产业布局，提升洋县特色资源开发、高效农业、农产品深加工等技术水平，集中发展一批文化旅游、特色林果、高效养殖、民族手工业等特色产业项目，持续发展壮大乡村集体经济，实现以特色产业带动脱贫人口增收致富。（责任单位：发改委、农业农村局、商务局、文体广电和旅游局，洋县前方联络组）

（三）加强园区共建。充分利用两地在园区规划建设、发展要素资源等方面的不同优势，有力有序推进洋县有机产业园、洋县（如皋）产业园建设，着力提升双方产业链供应链协作水平，切实增强“造血”功能和内生发展动力。全年约束性指标任务，共建产业园区数1个。（责任单位：发改委、农业农村局、商务局，洋县前方联络组）

三、深化劳务协作

（一）做实稳岗就业。定期开展暖心关爱慰问行动，提供就医、餐饮、住宿、出行等便利服务，做好生活服务供应保障，引导用工企业营造和谐宽松的企业文化氛围，让洋县来如务工人员“留得住”，最大程度解除其后顾之忧，持续扩大洋县脱贫劳动力来如就业成果。（责任单位：人社局、各结对镇（区、街道））

（二）加强技能培训。深化职教对口协作，协助洋县职教中心新开发专业课程，提升洋县职教专业建设水平。通过教师交流、项目开发等形式，提高洋县职教培养能力和水平，协助洋县开展乡村振兴致富带头人培训。（责任单位：教育局、人社局、党校）

（三）精准转移就业。紧盯脱贫人口、边缘易致贫返贫人口，加强与洋县劳务信息对接。灵活开展线上或线下专题招聘，精准发布用工信息，精准对接用工需求，开展如皋企业用工政策、待遇宣传推介，全年组织大型专题招聘活动不少于1次。全年约束性指标任务，帮助洋县农村劳动力实现就业数不少于540人，其中帮助脱贫人口实现就业数不少于260人。帮助洋县劳动力转移到江苏就业数不少于150人，其中帮助脱贫人口转移就业数不少于120人。（责任单位：人社局、各结对镇（区、街道），洋县前方联络组）

四、深化消费协作

贯彻落实国家、省市关于开展消费帮扶工作要求，积极鼓励政府、企事业单位充分运用好相关采购政策，优先采购洋县农特产品，助力脱贫人口持续增收。围绕洋县优质农特产品资源，在既有的消费帮扶渠道、平台基础上，充分发挥优势资源，持续助推洋县有机农特产品拓展东部市场。全年预期性指标任务，采购、帮助销售额不低于1100万元。积极探索乡村振兴中旅游产业的利益联结机制，推动乡村旅游与消费协作有效结合。组织两地旅行社交流互访，打造完善如皋-洋县两地旅游及红色教育精品线路。（责任单位：发改委、农业农村局、文体广电和旅游局、工商联、供销社、总工会、各结对镇（区、街道），洋县前方联络组）

五、重视智力协作

- （一）持续推动干部人才交流。围绕产业发展、乡村规划、教育医疗、社会服务等乡村振兴重点领域，根据需求，有针对性地选派优秀专业技术人才赴洋县挂职支援，全年约束性指标任务，教育、医疗、农业等领域选派专业技术人才分别不少于6人次。做好洋县来如挂职党政干部人才接收工作，为挂职干部人才在工作、生活、学习等方面提供必要保障。（责任单位：组织部、发改委、教育局、人社局、农业农村局、卫健委）

（二）强化人才培训。推动洋县教育、医疗、科技、文化等领域专业人才来如进行对口学习培训，提高培训效果。引入如皋先进专业技术、管理模式、制度理念，为巩固拓展脱贫攻坚成果和接续推进乡村振兴提供人才智力支持。（责任单位：发改委、教育局、科创办、人社局、农业农村局、文体广电和旅游局、卫健委、各结对镇（区、街道））

（三）促进观念互通互融。持续推动基层治理、党建创新、文化建设、理论宣传宣讲、乡风文明等方面交流互鉴，促进共同发展。开展形式多样的文化交流活动，联合举办文化展览互展互推活动，弘扬两地特色文化，促进观念互通互融，助力乡村振兴。（责任单位：组织部、宣传部、农业农村局、文体广电和旅游局、各结对镇（区、街道））

六、深化结对帮扶

（一）镇村合作。持续推进政府、社会组织、企业多元一体的帮扶模式，深化两地签订协议的6镇（街道）、18村（社区）交流合作，提高协作实效。积极引导企业参与美丽乡村建设，各结对镇（街道）组织相关企业与洋县对应镇村对接帮扶不少于3家，不断提升村企结对实效。（责任单位：发改委、农业农村局、各结对镇（区、街道），洋县前方联络组）

（二）学校合作。推动两地相关学校持续巩固结对帮扶关系，积极开展教育教学合作交流、支援帮扶工作，学校结对数不少于3家。（责任单位：教育局）

（三）医院合作。推动两地相关医院持续巩固结对帮扶关系，积极开展医疗领域合作交流、支援帮扶工作，医院结对数不少于2家。（责任单位：卫健委）

（四）社会帮扶。引导如皋社会组织、志愿服务团队和社会各界人士，积极参与协作地区乡村振兴。积极开展对口帮扶专项志愿服务活动，不少于3项。推动相关社会组织与洋县贫困村建立结对帮扶关系，不少于2家。加大社会帮扶力度，动员社会力量定向帮扶关爱老人、妇女儿童、残疾人等特殊困难群体。全年约束性指标任务，实现社会帮扶资金和物资折款不低于51万元。其中工商联系统不低于11万元、慈善系统不低于13万元、红十字会系统不低于5万元，其他社会团体不低于22万元。（责任单位：民政局、工商联、团委、红十字会、残联，洋县前方联络组）

（五）警务协作。积极开展两地公安机关情报、刑侦等协作交流，共创平安法治环境。（责任单位：公安局）

各级要高度重视对口协作工作，要加强工作对接落实，结合全年工作计划，制定各单位工作实施方案，明确年度目标任务、责任主体、具体举措、实施路径及时间节点，确保对口协作取得实效。市协作办要充分发挥工作职能作用，要强化统筹协调及过程控制。对口协作领导组各成员单位要加强与市协作办沟通协调，确保年度任务，按计划时间节点抓好推进落实，确保工作开展有统筹、有抓手、有举措。洋县前方联络组要认真履职，加强与洋县的工作对接，整合运用协作资源，提升协作综合成效。

附件：如皋市-洋县对口协作2024年重要活动安排

附件

如皋市-洋县对口协作2024年重要活动安排

| 部 门 | 重要活动安排 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市委办 | 联席会议 | 保障两地主要领导召开对口协作工作联席会议，研究推进两地对口协作工作。 | 根据两地对口协作计划确定 |
|  | 互访交流 | 根据两地主要领导交流互访工作需要，做好出访、接待、会务等相关保障工作。 | 根据两地对口协作计划确定 |
| 人大办 | 学习交流 | 组织两地人大系统开展学习交流活动。 | 下半年 |
|  | 对口支援 | 组织赴洋县开展考察学习、帮扶对接等活动。 | 下半年 |
| 政府办 | 工作计划 | 政府常务会议研究讨论年度对口协作工作计划，推进对口协作工作落实。 | 8月 |
|  | 联席会议 | 保障两地主要领导召开对口协作工作联席会议，研究推进两地对口协作工作。 | 根据两地对口协作计划确定 |
|  | 互访交流 | 根据两地主要领导交流互访工作需要，做好出访、接待、会务等相关保障工作。 | 根据两地对口协作计划确定 |
| 政协办 | 学习交流 | 组织两地政协系统开展学习交流活动。 | 下半年 |
|  | 产业对接 | 组织政协部分企业家委员、专业人才委员赴洋县开展考察学习、产业对接活动。 | 下半年 |
| 部 门 | 重要活动安排 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 组织部 | 如皋、洋县干部双向挂职 | 选派优秀干部赴洋县挂职，助力洋县经济社会发展；做好洋县来如挂职干部服务保障工作。 | 根据上级要求开展 |
| 宣传部 | 理论骨干培训 | 依托姚呈明理论武装工作室洋县工作站开展理论骨干线上培训、评课试讲，协助基层理论宣讲员快速成长。 | 8月下旬 |
|  | 线上“理论走亲” | 组织两地优秀基层宣讲员进行线上“理论走亲”，开展优秀宣讲稿、课件及理论产品资源共享，组织开展示范宣讲，有力推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 | 10月中旬 |
| 政法委 | 学习交流 | 组织两地政法系统开展学习交流活动。 | 全年 |
|  | 对口支援 | 组织赴洋县开展帮扶对接活动，积极购买洋县农产品。 | 下半年 |
| 发改委 | 统筹推进对口协作工作 | 拟制两地对口协作年度工作计划，组织市相关镇（区、街道）、部门，并会同洋县前方工作组，围绕省、市指标任务，统筹推进年度对口协作工作落地落实。 | 全年 |
|  | 推进两地产业合作 | 组织两地发改系统交流对接，引导企业到洋县投资兴业，因地制宜助推洋县发展特色产业、壮大优势产业、培育新兴产业。组织相关企业赴洋县考察交流1次。 | 下半年 |
|  | 主要领导互访交流 | 积极配合市委办、市政府办，扎实做好两地主要领导交流互访、召开联席会议等协调对接、服务保障工作。 | 根据两地对口协作计划确定 |
| 部 门 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 教育局 | 跟岗培训交流 | 接受洋县校长、教师到如皋相关学校跟岗培训交流15人以上。 | 9-10月 |
|  | 教师驻点支教 | 选派专任教师赴洋县驻点支教，其中支教12个月的4人，6个月的2人。 | 8月 |
|  | 学校结对帮扶 | 开展与洋县中小学结对帮扶3所学校以上。 | 下半年 |
| 科创办 | 农业科技合作交流对接 | 组织相关农业科技型企业、研究院所赴洋县，开展技术交流、项目对接、洽谈合作事宜。 | 11月前 |
| 公安局 | 服务洋县来如务工人员 | 开展调查摸底，掌握来如务工洋县人员基本情况，了解其工作、居住、生活等情况 | 一季度 |
|  | 开展法律咨询宣传活动 | 对洋县来如务工人员开展法律宣传咨询活动，掌握他们在如生产生活以及遵纪守法情况，对重点人员落实关怀措施。 | 二季度 |
|  | 开展如皋-洋县警务协作活动 | 与洋县公安局开展警务协作活动，组织青年民警到洋县公安局参观学习，邀请洋县公安局来如开展警务交流，共同提高警务效能。 | 三季度 |
|  | 积极参与扶贫帮困活动 | 根据上级的统一安排，做好帮扶对接工作，落实洋县农产品在如运输安全保障工作，积极购买洋县农产品。 | 四季度 |
| 财政局 | 资金保障 | 做好年度对口协作工作财政资金保障工作。 | 全年 |
|  | 业务交流 | 组织双方业务骨干就财政政策贯彻落实情况、强化财政管理等方面开展学习交流研讨，共同提高财政管理水平，助力地方经济发展。 | 下半年 |
| 部 门 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 人力资源和社会保障局 | 专业技术人才选派 | 牵头负责专业技术人才选派和管理工作，加强组织协调，提前掌握洋县对选派专业技术人才的需求信息和工作条件，结合南通选派任务，制定选派计划。 | 7月 |
|  | 专业技术人才跟岗学习 | 做好洋县专业技术人才来如跟岗学习相关事项。 | 9月 |
|  | 深化劳务协作，推动乡村振兴 | 组织企业赴洋县参加线上或线下招聘活动。 | 2月 |
|  |  | 邀请洋县人社部门和劳务输出公司来如参观考察我市经济社会发展情况。 | 6月 |
|  |  | 慰问洋县在如务工人员。 | 12月 |
| 自然资源和规划局 | 引进朱鹮在如野生放飞 | 赴南通森林野生动物园、盐城湿地珍禽国家级自然保护区进行考察学习，加强对朱鹮养殖的基地要求、投资规模、技术配备、管理模式和申报流程等方面的了解，并邀请南大、南林等高校科研院所鸟类专家学者及有朱鹮养殖经验的权威人士，对我市朱鹮养殖的基地选址、基地建设、养殖模式等事宜进行可行性分析和评估。 | 6-8月 |
|  | 共同举办业务骨干线上线下相互交流学习活动 | 组织双方业务骨干举办线上线下业务交流学习，积极研讨，交流经验，加强信息互联互通，不断提升双方业务素质。 | 5-10月 |
| 农业农村局 | 对洋县有机产业发展考察调研 | 赴洋县学习有机农业的先进经验和做法。 | 4月中旬 |
|  | 为共谋有机产业发展开展专题洽谈 | 赴洋县实地参观学习、洽谈交流。 | 5月 |
|  | 人才支援 | 根据需求，推荐农业技术人才到洋县挂职不少于6人。 | 7月底 |
|  | 消费扶贫 | 积极宣传推销洋县特色农产品，助力消费扶贫。 | 下半年 |
| 商务局 | 开展经贸合作 | 与洋县经贸发展局交流工作，同时给洋县教育局捐赠90套书包和30套文具。 | 6月 |
| 部 门 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 文体广电和旅游局 | 建立两地旅游线路合作协调机制 | 双方指定专人负责两地旅游线路合作相关事宜，每年度举行一次线上或线下协调会，探索发展方向、解决实际问题，通报先进经验和做法，促进两地旅游经济高质量发展。 | 6月、7月 |
|  | 实现“双招双引”信息资源共享 | 双方通过多种渠道将本地区有开发潜力的旅游资源向旅游开发投资商进行广泛宣传，支持和引导本地企业到对方考察旅游资源，为对方企业在本地的旅游开发及经营活动提供全面的咨询、服务和帮助。每年度开展旅游项目考察交流活动1次。 | 全年 |
|  | 实现旅游宣传营销联动 | 两地文旅部门共同建立联合营销机制，相互推介对方旅游产品、旅游线路，共同拓展客源市场，相互支持并积极参与对方主办的重大文化旅游节庆和宣传推介活动，同时为对方在本地组织开展的旅游宣传推介活动提供便利。通过公众号、抖音等媒体积极推广两地旅游资源。 | 全年 |
| 卫健委 | 专业技术人才选派 | 根据需求，选派8名医护人员赴洋县开展支医活动。 | 7月 |
| 数据局 | 持续推进“一件事” 跨省通办 | 持续推进两地“一件事”跨省通办。 | 全年 |
| 市场监督管理局 | 业务交流 | 组织互访合作交流活动，加强互通，深化合作，携手共进，推动市场监管事业高质量发展。 | 9月 |
|  | 消费帮扶 | 结合食堂需求到定点供货商处采购物资。 | 全年 |
| 党校 | 消费帮扶 | 根据相关规定购买洋县扶贫物资。 | 全年 |
|  | 组织党校专兼职教师进行送课活动 | 组织党校专兼职教师赴洋县开展专题讲座或线上送课。 | 6-11月 |
| 部 门 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 团委 | 对口帮扶 | 联合共青团洋县县委开展助学走访工作，对洋县申报的困难学子进行入户走访慰问，帮助困境、留守儿童解决实际问题，让孩子们健康快乐成长。 | 7-8月 |
| 工商联 | 物资捐赠 | 组织江苏意瑞达纺织科技有限公司，如皋恒昌印染，南通亚点毛巾染织，盛鸿漂染公司，梦百合科技公司等爱心企业对洋县进行物资物资捐赠。 | 5月 |
|  | 缔结友好工商联 | 召开座谈会，签订《友好工商联协议》，增进两地工商联及企业间的交流与合作，助推两地民营经济健康高质量发展。 | 12月底前 |
| 供销总社 | 精准帮扶 | 组织系统内企业开展帮扶活动。 | 全年 |
|  | 产销对接 | 组织洋县特色农产品参加展示展销会。 | 全年 |
|  | 平台建设 | 鼓励本地超市销售洋县农产品。 | 全年 |
| 总工会 | 加强对口帮扶 | 持续开展好对口帮扶捐赠活动。 | 8月 |
|  | 加强对口协作交流 | 组织工会工作人员交流。 | 8月 |
|  | 加强困难职工帮扶 | 组织现场慰问困难职工及资助困难职工子女上学。 | 8月 |
|  | 加强消费扶贫 | 促进洋县农产品消费扶贫。 | 全年 |
| 残联 | 残疾人假肢安装 | 邀请残联系统假肢服务站开展10名洋县残疾人假肢验配工作。 | 7月 |
|  | 残联系统工作座谈会 | 洋县残联会议室召开座谈会，交流残疾人康复、培训、就业、扶贫等工作。 | 9月 |
|  | 困难残疾人家庭无障碍改造技术交流 | 开展残疾人家庭无障碍改造交流活动。 | 9月 |
|  | 辅具捐赠活动 | 对洋县10例困难缺肢残疾人提供免费假肢安装服务。 | 10月 |
| 镇 区 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 城北街道 | 调整对象 | 为扩大结对范围、增强结对效果，两地调整新的结对村居，镇南社区--骆驼项，新生社区--黄家营村，万新村--石家坎，陆桥村--庞湾村。 | 一季度 |
|  | 产业合作 | 根据现有产业状况，加强资金、技术、人才交流，促进产业合作;平园池村发动村内各类投资主体联通纸坊街道草坝村，推动乡村振兴产业发展。 | 全年 |
|  | 就业帮扶 | 借助如皋市在洋县组织的大型专题招聘活动，组织辖区内企业积极参加，精准发布用工信息，精准对接用工需求，推动黄家营脱贫劳动力到我区企业就业。 | 全年 |
|  | 扶贫消费 | 相关村（社区）在结对村购买扶贫项目产品，用于慰问本村（社区）建档立卡低收入农户；工会按规定优先购买洋县农特产品；加强与洋县农特产品直营店的联系，积极推动洋县农特产品进市场、进商超、进社区、进食堂，促进洋县农特产品销售。 | 全年 |
|  | 资金扶持 | 街道、4个村（社区）开展对口帮扶资金捐赠活动，促进特色产业和基础设施建设等方面深度协作。 | 7月底前 |
|  | 互动交流 | 开展走访互动专题活动，交流两地乡村振兴工作开展情况，商讨推进举措。 | 全年 |
| 镇 区 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 如城街道 | 互动交流 | 继续做好街道、村居、企业三级对口协作，做好互访沟通、交流合作。 | 5月 |
|  | 扶贫消费 | 按规定优先采购洋县农特产品。通过开设洋县农特产品直营店、举办洋县农产品推介展销会、洋县农产品进商超等多种形式，推进消费协作，促进农民增收。 | 12月 |
|  | 资金扶持 | 街道、3个结对村开展对口帮扶资金捐赠及赠送部分办公设备活动。 | 8月 |
|  | 产业合作 | 抓人才交流促水平提升，选派青年干部、专业技术人才挂职。另外在特色产业带动、就业帮扶、基础设施建设等方面对口协作。组织盆景技师实地技术指导。 | 全年 |
| 镇 区 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 城南街道 | 深化镇村结对帮扶 | 街道与槐树关镇层级组织交流，结对3个村（社区），开展资金捐赠等具体帮扶措施。 | 全年 |
|  | 深化消费协作 | 鼓励和引导各类企业、农贸市场等充分发挥自身优势，积极促进洋县农特产品销售。 | 全年 |
|  | 深化转移就业 | 加强与洋县劳务信息对接，发挥如皋-洋县劳务协作服务中心职能，依托如皋市在洋县组织的大型专题招聘活动，组织辖区内企业积极参加，精准发布用工信息，精准对接用工需求。 | 全年 |
|  | 开展考察调研等交流活动 | 组织机关干部、3个村（社区）党总支书记等赴槐树关镇开展一次实地调研活动，就产业发展、人才培训等现状进行考察，坚持走访到户，就生态有机农业发展、区域品牌建设等进行探讨。 | 下半年 |
| 长江镇 | 深化转移就业 | 加强与洋县劳务信息对接，发挥如皋-洋县劳务协作服务中心职能，依托如皋市在洋县组织的大型专题招聘活动，组织辖区内企业积极参加，精准发布用工信息，精准对接用工需求。 | 上半年 |
|  | 镇与镇之间互访交流 | 开展对口帮扶资金捐赠活动。 | 5月 |
|  | 社区与村互访交流 | 组织本镇与洋县对应村结对的社区开展帮扶活动。 | 下半年 |
|  | 企业与村互访交流 | 组织相关企业支持结对村的乡村振兴建设发展，每个结对村确保有1家企业对接。 | 下半年 |
|  | 消费帮扶 | 按规定优先采购洋县农特产品。 | 年底 |
| 镇 区 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 丁堰镇 | 资金帮扶 | 丁堰镇人民政府及皋南、刘海、凤山村分别对接帮扶洋县黄金峡镇及其相关三个村。 | 11月 |
|  | 企业帮扶 | 组织相关企业对接黄金峡镇及相关村，搭建长期稳定的劳务输出平台，缓解丁堰镇清溢德智能科技、迈特福明汽车零部件等企业用工紧张矛盾。 | 下半年 |
|  | 消费帮扶 | 采买物资时优先考虑洋县产品；鼓励和引导各类企业、农贸市场等充分发挥自身优势，积极促进洋县农特产品销售。 | 年底 |
| 九华镇 | 镇村结对 | 镇、3个结对村、3个企业开展对口帮扶资金捐赠活动。 | 8月底 |
|  | 产业对接 | 赴华阳镇实地洽谈。 | 9月初 |
|  | 消费帮扶 | 按规定优先采购洋县农特产品。 | 年底 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室                 2024年8月29日印发